{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Calendario de implementacio (2)","Hoja1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Calendario de implementacio (2)","index":0,"n_rows":43,"n_cols":5,"rows_kept":43,"merged":[[1,0,1,4],[4,0,40,0],[4,1,8,1],[9,1,12,1],[13,1,15,1],[16,1,19,1],[20,1,21,1],[22,1,23,1],[24,1,26,1],[27,1,29,1],[30,1,32,1],[33,1,34,1],[35,1,36,1],[37,1,40,1]]}
[]
["CALENDARIO DE ACTIVIDADES E IMPLEMENTACIONES "]
[]
["AÑO","MES","OBJETIVO","PASOS A DAR","CUMPLIMIENTO"]
[2020,"Enero","Ambiente laboral","Implementar empleado del mes "]
[null,null,"Ambiente laboral","Crear Código de Ética y Conducta, Comité de Ética y Conducta, buzón de denuncias"]
[null,null,"institucionalización","Documentar y formalizar descripciones de puesto"]
[null,null,"Institucionalización","Asignar KPIs por puesto"]
[null,null,"Desarrollo gente","Primera evaluación de desempeño cualitativa (general)"]
[null,"Febrero","Institucionalización","Política y proceso de inducción y familiarización"]
[null,null,"institucionalización","Documentar y formalizar descripciones de puesto"]
[null,null,"Desarrollo gente","Primer reporte de KPIS (ene 2020)"]
[null,null,"Desarrollo gente","Ajustes salariales 2020 basados en evaluaciones"]
[null,"Marzo","Ambiente laboral","Buzón de reconocimiento a colaboradores"]
[null,null,"Desarrollo gente","Elaboración de DNC por área"]
[null,null,"Desarrollo gente","Capacitación de temas de salud y bienestar"]
[null,"Abril","Institucionalización","Política de atracción de talento"]
[null,null,"Institucionalización","Documentar y formalizar descripciones de puesto"]
[null,null,"Desarrollo gente","Capacitación de temas de salud y bienestar"]
[null,null,"Desarrollo gente","Plan y calendario de capacitaciones (1 al mes)"]
[null,"Mayo","Institucionalización","Asignar KPIs por grupo/ área/ línea productiva"]
[null,null,"Institucionalización","Política y proceso de evaluación de desempeño y 360"]
[null,"Junio","Ambiente laboral","Convención anual vendedores/ tiendas"]
[null,null,"Institucionalización","Estudio de cargas de trabajo para eficientar puestos"]
[null,"Julio","Institucionalización","Implementar tabuladores salariales"]
[null,null,"Liderazgo","Evaluación de competencias de encargados de planta"]
[null,null,"Desarrollo gente","Aplicar evaluación cualitativa y cuantitativa"]
[null,"Agosto","Institucionalización","Implementar tabuladores salariales"]
[null,null,"Liderazgo","Formalizar puestos encargados y cambios en contrato y nómina"]
[null,null,"Desarrollo gente","Retroalimentación personal por resultados de evaluaciones"]
[null,"Septiembre","Desarrollo gente","Capacitación de temas de salud y bienestar"]
[null,null,"Desarrollo gente","Implementar capacitadores internos"]
[null,null,"Desarrollo gente","Plan de capacitaciones especializadas"]
[null,null,"Desarrollo gente","Capacitación de temas de salud y bienestar"]
[null,null,"Desarrollo gente","Identificar personal de alto desempeño"]
[null,"Noviembre","Desarrollo gente","Plan de carrera y desarrollo 2021 (1 por área)"]
[null,null,"Desarrollo gente","Plan de beneficios 2021"]
[null,"Diciembre","Ambiente laboral","Calendario de actividades de integración 2021"]
[null,null,"Ambiente laboral","Brindis fin de año "]
[null,null,"Ambiente laboral","Misa y rifa 12 de diciembre"]
[null,null,"Desarrollo gente","Aplicación de evaluación 360"]
[]
["Nota: Este es un ejemplo de calendario que se podría elaborar a partir del plan anual"]

{"sheet":"Hoja1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}