## Slide 1
ESTUDIO DE CARGAS DE TRABAJO

## Slide 2: AGENDA
Estudio de cargas de trabajo
Explicación de fases
Calendario y entregables
Qué necesitamos de ustedes

## Slide 3: ESTUDIO DE CARGAS DE TRABAJO
Es una metodología que permite analizar:
    La correcta distribución de funciones.
    Los tiempos invertidos por actividad.
    Los posibles déficits o excesos de trabajo en los equipos.
    La necesidad de personal o de ajustes en el scope of work.

## Slide 4: FASES
Llenar formatos de información de roles
Bitácora diaria
Ajustes a plan de trabajo y contratos
Actualizar perfiles, descripciones y KPIS
Implementar reportes mensuales personales
Link a formatos

## Slide 5: PROCESO, CALENDARIO Y ENTREGABLES
FASE | PASO | IMPLICACIONES | RESPONSABLE | FECHAS
Inicial/ previa | Levantamiento de información sobre roles | Separar responsabilidades de actividades y llenar formato | Cada colaborador | 
 |  | Info. de roles (resumen por funciones generales). | Colaboradores, jefes directos | 
 |  | Reunión para validar con jefes directos y colaboradores |  | 
De aplicación | Registro de información personal | Llenado de bitácoras a través de sistema o excel | Cada colaborador | 
 |  | Validación de información por jefes directos. | Definir | 
Posterior | Análisis de información | Tabular, relaizar reporte. | Definir | 
 | Presentación de reporte y recomendaciones | Reunión de hallazgos y recomendaciones y envío de reporte. | Definir | 
 | Workshop en retiro | Descripciones de puesto / roles e indicadores. | Definir | 
 | Aprobación de descripciones | Validar, corregir, afinar documentos. | Definir | 
 | Cambios en scope of work y revisiones contractuales | Correcciones necesarias. | Definir | 
 | Elaboración de reprtes de KPIS | Formato de reporte individual con KPIS por rol. | Definir | 
 | Primer entrega de reporte | Reporte de octubre. | Cada colaborador | 

## Slide 6: ¿QUÉ NECESITAMOS DE USTEDES?
No sólo escribas lo que ya haces, piensa en qué podría ser diferente.
Es el momento de pensar si las funciones están bien asignadas, si están duplicadas, o si hay algunas en el aire
1
Sólo tú podrás llenar tu bitácora en el sistema. Recuerda hacerlo todos los días.
La información de todos es importante. Cada rol, cada área, como parte de la mejora continua de nuestra organización.
2