Como diseñar Indicadores SMART

Un indicador es una unidad de medida que ayuda a determinar el grado de avance hacia el logro de los resultados, se refiere a información medible y específica que nos permite dar seguimiento a los cambios que se generan a partir de una intervención. Los indicadores permiten especificar la forma en que se verificará el grado de cumplimiento de los resultados de corto y de largo plazo.

## Utilidad y características principales de los indicadores

- Permiten analizar el desempeño de los proyectos

- Son fundamentales para determinar si los proyectos están logrando las metas planteadas o no.

- Son necesarios para identificar los productos y resultados relacionados con las actividades de las organizaciones

- Se diseñan en función de los objetivos del programa o proyecto

- Dependen de la disponibilidad de información y la capacidad para recolectarla

## ¿Qué características deben tener los indicadores? Indicadores SMART

- Specific (específico): concretos y orientados a un área definida de mejora o un cambio que queramos detectar en nuestra población objetivo

- Measurable (medible): que es posible cuantificarlos de alguna manera

- Attainable (alcanzable): que los podemos lograr en el periodo definido

- Realistic (realista): que puedan ser medidos con los recursos físicos y humanos con los cuales disponemos

- Timely (oportuno): que produzcan información a tiempo para la toma de decisiones

Cada indicador debe estar ligado a un producto o resultado de la ToC. Esto asegura de que los datos que vas a obtener midan el desempeño del proyecto o de la organización.

## Indicadores Eficientes

Recolectar datos y analizarlos es costoso y toma tiempo. Por eso, es importante ser estratégico al elegir indicadores. El estándar es desarrollar de uno a tres indicadores por resultado, reduciendo el número de indicadores conforme se sube la lógica de un proyecto, es decir, más indicadores para productos y menos para metas o fines de alto alcance. Si un indicador mide su resultado, uno es suficiente.

## Medios de verificación

Para cada indicador es indispensable definir el medio de verificación (evidencia) que permitirá comprobar el avance del proyecto en esta área. También, es necesario definir la fuente de la información, el mecanismo de generarla y la persona o área responsable (en su caso).