## Matriz general
Plan de Comunicación 2020 | Objetivo: XXXXXXXX
MES | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO | [5 empty] | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO
SEMANA | 4-8 | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-26 | 29-3 | 6-10 | 13-17 | 20-24 | 27-31 |  | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-4 | 5 - 11 | 12 - 18 | 19 - 25 | 26-2 | 3-9 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 31-6 | 7-13 | 14-20 | 21-27 | 28 - 3
Mensaje Clave 1 | Contribuimos a la paz | [13 empty] | MAYO 1-7: Víctimas Jóvenes y Mujeres; MAYO 15-21: Policía
Mensaje Clave 2 |  |  |  | Quédate en casa | [10 empty] | Beneficios 2 | Puntos de Contacto / LOCATEL | Reforma Constitucional | Datos Duros 2 | Beneficios 3 | Logros NSJP | Lanzamiento | Logros NSJP 2 | Retos del NSJP: Papel de la ciudadanía para su consolidación | La audiencia del juicio oral |  | Justicia Restaurativa |  | El Proceso Penal Acusatorio | Viviendo el NSJP (Historias de éxito) | Los operadores del NSJP
Mensaje clave 3 | bar: MAYO 1-7 to JULIO 3-9; JULIO 17-23; AGOSTO 31-6 to AGOSTO 28 - 3
Acciones Facebook | Infografía #1 Historia de éxito | Video #1 Historia de éxito | Encuesta 1 | Post: Día Naranja | Infografía #2 Historia de éxito |  | Encuesta 2 | Post Día Naranja | Infografía #3 Historia de éxito | Transmisión en vivo de Plática universitaria |  | Post Día Naranja |  |  | MAYO 1-7: Infografía; MAYO 15-21: Slide Share; JUNIO 29-4: Noticias; JUNIO 5 - 11: Infografía; JUNIO 26-2: Slide Share; JULIO 3-9: Infografía; JULIO 17-23: Noticias; AGOSTO 31-6: Infografía; AGOSTO 7-13: Slide Share; AGOSTO 14-20: Noticias
|  |  | Post: Resultados de la jornada por la Democracia | Post: Día Internacional de la Paz | Post con link a Entrevista Sol de México | Post de album de fotos sobre Foro con Perspectiva de Género | Post: Resultados de la jornada por la Democracia 2 | [7 empty] | MAYO 15-21: Noticias; JUNIO 5 - 11: Slide Share; JUNIO 12 - 18: Infografía; JUNIO 19 - 25: Noticias; JULIO 17-23: Slide Share; AGOSTO 31-6: Noticias
Acciones Twitter | Hilo con link al Video de Youtube #1 | Infografía #1 Historia de éxito | Encuesta 1 Twitter | Tuit: Día Internacional de la Paz | Hilo con link al Video de Youtube #2 |  | Emncuesta 2 Twitter |  |  | Hilo con link al Video de Youtube #3 |  | Encuesta 3 Twitter
|  | Hilo de testimonios de Jornada por la democracia | Infografía #1 Historia de éxito | Tuit: Día Naranja |  | Hilo sobre participación en Foro |  |  | Publicación de Infografía #3 Historia de éxito |  | Publicar Video corto sobre plática universitaria
Acciones Youtube | Cargar video #1 |  |  | Cargar video #2 |  |  | Cargar video sobre participación en el foro |  |  | Cargar video #3 |  | Cargar video sobre plática universitaria
Acciones Offline |  |  |  | Entrevista El Sol de México |  | Participación en Foro "Perspectiva de género en la seguridad pública" |  |  |  | Plática con jóvenes de la universidad ___
Fechas relevantes |  |  |  | Día Naranja |  | Día Mundial del Medio Ambiente |  | Día Naranja |  |  |  | Día Naranja
Temas Sociales | Covid 19 | Covid 19 | Covid 19 | Covid 19 | Covid 19 | Covid 19 | Covid 19 | Covid 19 | Covid 19 | Covid 19 | Covid 19 | Covid 19 | Covid 19
|  |  | Video Nativo FB Orgánico - CAPÍTULO 1 Carrusel FB con Engagement - CAPÍTULO 1 FB e Ins. Dark Post No timeline |  | ENTREVISTA - Operadora MASC |  | Video Nativo FB - CAPÍTULO 2 Carrusel FB Engagement - CAPÍTULO 2 FB e Ins. Dark Post CAP. 2 No timeline |  | ENTREVISTA - Usuaria MASC | Video Nativo FB - CAPÍTULO 3 Carrusel FB Engagement - CAPÍTULO 3 FB e Ins. Dark Post. CAP 3 No timeline |  | Pre Semana Santa | Inicio de Semana Santa | Jóvenes y niños | MAYO 1-7: Trabajo / ?; MAYO 8-14: Madres / Mujeres; MAYO 15-21: Maestros / Aprender; JUNIO 26-2: Verano
[15 empty] | Justicia y Desarrollo Económico |  | Policía en el NSJP | [5 empty] | Operación Total a Nivel Nacional del Sistema de Justicia Penal Acusatorio |  |  | Consolidación: Los nuevos Retos del SJP
VIII Foro Nacional de Seguridad y Justicia ? / Renace / México SOS / et al
| Día de las madres | Día del maestro |  | Día Internacional de la Paz | Vacaciones de verano | Vacaciones de verano | Vacaciones de verano | Vacaciones de verano | Vacaciones de verano | Vacaciones de verano | Vacaciones de verano | Vacaciones de verano | Regreso a clases
Note on A1: Este documento es un ejemplo de un Master General de planeación para estrategias de comunicació

## Calendario contenidos
Red | Cuenta | Tipo | Mensaje Eje | Copy | Fecha de publicación / montaje | Ubicación | Inicio de Pauta Pagada (Publicidad pagada en la red) | Fin de pauta Pagada
Facebook | OrganizacionMX | Video de animación | Hemos contribuido a la paz por 10 años | Hemos ayudado a XXXX jóvenes a reinsertarse en la comunidad. ¿Quieres saber más? | 2019-05-11 | Link a recurso (Drive o sitio web) | Fecha | Fecha
Note on A1: Este formato es un ejemplo de un calendario o parrilla de contenidos para la planeación de estrategias de comunicación digitales

## Repositorio de Contenido (hidden)
Tópico | Tipo | Autor | Fecha de Creación | Fecha de Publicación | ¿Por qué se publicó? | Contenido Social Relacionado (Link) | ¿Dónde está? (Link) | Observaciones
Derechos de personas imputadas de delito (Horizontal) | Infografía | CIDAC (Paulina Sánchez) | 4 junio 2015 | junio 2015 | Informar que las personas imputadas de delito tienen derecho a la presunción de inocencia y a no ser estigmatizadas con apodos |  | http://proyectojusticia.org/infografia-diferencias-en-derechos/#prettyPhoto[mixed]/0/
Derechos de personas imputadas de delito (Vertical) | Infografía | CIDAC | 4 junio 2015 | 4 junio 2015 | Informar que las personas imputadas de delito tienen derecho a la presunción de inocencia y a no ser estigmatizadas con apodos |  | http://proyectojusticia.org/infografia-diferencias-en-derechos/#prettyPhoto[mixed]/1/
Población penitenciaria en México | Artículo, Infografía JPG | Paulina Sánchez | 29 enero 2016 | 29 enero 2016 | Perfil de la población de los centros penitenciarios por delitos federales y locales |  | http://proyectojusticia.org/poblacion-penitenciaria-en-mexico/
Fuiste a manifestarte y te agarró la tira | Infografía JPG | Elote Jurídico |  | 29 enero 2016 | Explicar cuál es el proceso que siguen las autoridades según el comportamiento del ciudadano en una manifestación pública. |  | http://proyectojusticia.org/fuiste-a-manifestarte-y-te-agarro-la-tira/#prettyPhoto[mixed]/1/
Fuiste a manifestarte y te agarró la tira | Infografía PDF | Elote Jurídico |  | 29 enero 2016 | Explicar cuál es el proceso que siguen las autoridades según el comportamiento del ciudadano en una manifestación pública. |  | http://proyectojusticia.org/wp-content/uploads/2015/12/TeAgarroLaTira.pdf
Esto es la Justicia (¿Para qué pido justicia?) | Video | CIDAC |  | 10 diciembre 2014 | Informar en lenguaje ciudadano sobre los principales cambios en el sistema de justicia penal, gracias a la Reforma de 2016 |  | https://www.youtube.com/watch?v=dN0mvKRstVE
Esto es la Justicia (No más prejuicios) | Video | CIDAC |  | 10 diciembre 2014 | Informar en lenguaje ciudadano sobre los principales cambios en el sistema de justicia penal, gracias a la Reforma de 2016 |  | https://www.youtube.com/watch?v=THy6vRqO1IM&list=PLoCtZpQA3qFJ7hAgm0DRS9x3LzZ5vu5M7&index=2
Esto es la Justicia (No todo es cárcel) | Video | CIDAC |  | 10 diciembre 2014 | Informar en lenguaje ciudadano sobre los principales cambios en el sistema de justicia penal, gracias a la Reforma de 2016 |  | https://www.youtube.com/watch?v=VV9QUdBJe2k&list=PLoCtZpQA3qFJ7hAgm0DRS9x3LzZ5vu5M7&index=3
ESto es la Justicia (No más tortura) | Video | CIDAC |  | 10 diciembre 2014 | Informar en lenguaje ciudadano sobre los principales cambios en el sistema de justicia penal, gracias a la Reforma de 2016 |  | https://www.youtube.com/watch?v=GtMGOAXu92g&list=PLoCtZpQA3qFJ7hAgm0DRS9x3LzZ5vu5M7&index=4
Esto es la Justicia (No más coyotes) | Video | CIDAC |  | 10 diciembre 2014 | Informar en lenguaje ciudadano sobre los principales cambios en el sistema de justicia penal, gracias a la Reforma de 2016 |  | https://youtu.be/-hwRofHzHyQ?list=PLoCtZpQA3qFJ7hAgm0DRS9x3LzZ5vu5M7
Esto es la Justicia (No más Ya ni modos) | Video | CIDAC |  | 10 diciembre 2014 | Informar en lenguaje ciudadano sobre los principales cambios en el sistema de justicia penal, gracias a la Reforma de 2016 |  | https://www.youtube.com/watch?v=iD5DJY4lSRM&index=7&list=PLoCtZpQA3qFJ7hAgm0DRS9x3LzZ5vu5M7
Esto es la Justicia (Justicia para Javier) | Video | CIDAC |  | 10 diciembre 2014 | Informar en lenguaje ciudadano sobre los principales cambios en el sistema de justicia penal, gracias a la Reforma de 2016 |  | https://www.youtube.com/watch?v=hJD341lb1Vw&index=9&list=PLoCtZpQA3qFJ7hAgm0DRS9x3LzZ5vu5M7
Esto es la Justicia (Alguien tiene que pagar) | Video | CIDAC |  | 10 diciembre 2014 | Informar en lenguaje ciudadano sobre los principales cambios en el sistema de justicia penal, gracias a la Reforma de 2016 |  | https://www.youtube.com/watch?v=agTFakBjLYc&list=PLoCtZpQA3qFJ7hAgm0DRS9x3LzZ5vu5M7&index=10
Investigación del delito #Odisea2016 | Reportaje. Texto | Elia Baltazar | 7 de marzo 2015 | 7 de marzo 2015 | Dar a conocer la transformación del sistema de justicia en el tema de investigación, a través de historia personal |  | http://proyectojusticia.org/odisea2016/investigacion-del-delito/
Justicia para adolescentes #Odisea2016 | Reportaje. Texto | Thelma Gómez Durán |  | 6 de marzo 2015 | Dar a conocer la transformación del sistema de justicia en el tema de justicia para adolescentes, a través de historia personal |  | http://proyectojusticia.org/odisea2016/justicia-para-adolescentes/
Policías, el eslabón más frágil de la justicia penal #Odisea2016 | Reportaje. Texto | Juan Luis García Hernández |  | 5 de marzo 2015 | Dar a conocer la transformación del sistema de justicia en el tema de policía, a través de historia personal |  | http://proyectojusticia.org/odisea2016/policias/
Defensores Públicos #Odisea2016 | Reportaje. Texto | Silber Meza |  | 4 de marzo 2015 | Dar a conocer la transformación del sistema de justicia en el tema de derecho a la defensa, a través de historia personal |  | http://proyectojusticia.org/odisea2016/defensores-publicos/
Medidas alternas a la cárcel #Odisea2016 | Reportaje. Texto | Cecilia Navarro |  | 3 de marzo 2015 | Dar a conocer la transformación del sistema de justicia en el tema de medidas cautelares, a través de historia personal |  | http://proyectojusticia.org/odisea2016/medidas-alternas-a-la-carcel/
Justicia Alternativa #Odisea2016 | Reportaje. Texto | Zorayda Gallegos |  | 2 de marzo 2015 | Dar a conocer la transformación del sistema de justicia en el tema de justicia alternativa, a través de historia personal |  | http://proyectojusticia.org/odisea2016/justicia-alternativa/
Preguntas frecuentes: ¿Qué son las medidas cautelares? | Artículo. | Proyecto Justicia |  | 8 enero 2016 | Explicar en qué consisten las medidas cautelares en el NSJP |  | http://proyectojusticia.org/preguntafrecuente-medidas-cautelares/
Preguntas frecuentes: ¿Qué tipo de jueces existen en el Sistema Penal Acusatorio? | Artículo. | Proyecto Justicia |  | 23 de junio 2015 | Explicar los tipos de jueces que intervienen en el proceso penal acusatorio |  | http://proyectojusticia.org/tipos-de-jueces/
Preguntas frecuentes: ¿Cuándo un proceso será llevado a nivel federal y cuándo a nivel estatal? | Artículo. | Proyecto Justicia |  | 10 de junio de 2015 | Cuáles son las circunstancias para que un proceso penal se resuelva por a nivel federal o local |  | http://proyectojusticia.org/proceso-nivel-federal-nivel-estatal/
Preguntas frecuentes: ¿Cuándo y cómo te pueden detener? | Artículo | Proyecto Justicia |  | 2 de junio de 2015 | Explicar las distintos casos en que una persona puede ser detenida, según el NSJP. |  | http://proyectojusticia.org/cuando-y-como/
Preguntas frecuentes: ¿El fiscal/mp puede hacer acuerdos con el procesado? | Artículo | Proyecto Justicia |  | 12 de mayo de 2015 | Explicar las tres formas principales en las que un imputado puede llegar a un acuerdo con el Ministerio Público |  | http://proyectojusticia.org/fiscal-mp-acuerdos-con-procesado/
Preguntas frecuentes: ¿Cuáles son las funciones del Ministerio Público? | Artículo | Proyecto Justicia |  | 6 de mayo de 2015 | Cuándo interviene el MP en el sistema penal acusatorio |  | http://proyectojusticia.org/funciones-del-ministerio-publico/
Preguntas frecuentes: ¿Cuáles son las diferencias entre denuncia y querella? | Artículo | Proyecto Justicia |  | 8 de abril de 2015 | Diferencias entre denuncia y querella |  | http://proyectojusticia.org/denuncia-y-querella/
Preguntas frecuentes: ¿Cuáles son las diferencias entre defensor de oficio y defensor público? | Artículo | Proyecto Justicia |  | 20 de marzo de 2016 | Explicar las diferenicas entre los dos tipos de defensores en el NSJP |  | http://proyectojusticia.org/diferencia-entre-defensor-de-oficio-y-defensor-publico/
6 razones para no perseguir un delito | Infografía | CIDAC |  | 4 de septiembre de 2014 | Seis razones por las que el MP puede aplicar el criterio de oportunidad |  | http://proyectojusticia.org/6-razones-para-no-perseguir-por-un-delito/
Reforma Penal 2008-2016 | Artículo. HTML | Instituto de Justicia Procesal Penal |  |  | Antecedentes de la Reforma Constitucional de 2008 |  | http://www.presunciondeinocencia.org.mx/el-sistema-de-justicia-penal/la-reforma-penal
¿El Sistema de Justicia Penal necesita un lenguaje democrático? | Artículo con Infografáis JPG | Instituto de Justicia Procesal Penal |  | 4 de septiembre 2016 | Cuáles son las ventajas para la sociedad de utilizar lenguaje ciudadano en los procesos penales |  | http://www.presunciondeinocencia.org.mx/acervo/infografias/item/1220-el-sistema-de-justicia-penal-necesita-un-lenguaje-democratico
Prisión sin condena | Artículo HTML | Instituto de Justicia Procesal Penal |  |  | ¿Qué es la prisión preventiva? |  | http://www.presunciondeinocencia.org.mx/el-sistema-de-justicia-penal/prision-sin-condena
Esta x esta | Glosario. HTML | Instituto de Justicia Procesal Penal |  |  | Propuesta de nuevos términos para el periodismo de fuente judicial, que respeten los derechos y dignidad de personas vinculadas a un proceso penal |  | http://www.presunciondeinocencia.org.mx/programa-de-medios/estaxesta
Derechos de las personas Imputadas | Artículo HTML | Instituto de Justicia Procesal Penal | N/A | N/A | Cuáles son los derechos de las personas imputadas de delito y en qué leyes se sustentan |  | http://www.presunciondeinocencia.org.mx/el-sistema-de-justicia-penal/los-derechos-de-los-imputados
Derechos de las víctimas de delito | Artículo HTML | Instituto de Justicia Procesal Penal | N/A | N/A | Cuáles son los derechos de las personas en situación de víctima y en qué leyes se sustentan |  | http://www.presunciondeinocencia.org.mx/el-sistema-de-justicia-penal/los-derechos-de-las-victimas
Servicios Previos al Juicio | Artículo HTML | Instituto de Justicia Procesal Penal | N/A | N/A | Qué son los servicios previos al juicio en el nuevo sistema de justicia penal |  | http://www.presunciondeinocencia.org.mx/el-sistema-de-justicia-penal/servicios-previos-al-jucio
¿Cuándo puede un policía realizar una detención? | Video. Youtube | Alejandra Hernández para Instituto de Justicia Procesal Penal |  | 7 agosto 2015 | Video que explica, en lenguaje ciudadano, los casos en que la policía puede realizar una detención, en el marco del NSJP. |  | https://www.youtube.com/watch?v=G6i49Bkgedc
¿Sabes cuáles son los deberes de jueces y magistrados? | Infografía JPG | México Unido contra la Delincuencia | N/A | N/A | Funciones de jueces y magistrados en el sistema de justicia penal |  | http://mucd.org.mx/Infograf%C3%ADas-c122i0.html
Formas de terminación de la investigación | Infografía JPG | México Unido contra la Delincuencia | N/A | N/A | Maneras en que puede terminarse una investigación penal |  | http://mucd.org.mx/Infograf%C3%ADas-c122i0.html
¿Sabes quién es el juez de control? | Infografía JPG | México Unido contra la Delincuencia | N/A | N/A | Funciones del juez de control en el sistema penal acusatorio |  | http://mucd.org.mx/Infograf%C3%ADas-c122i0.html
¿Sabes qué es la prisión preventiva? | Infografía JPG | México Unido contra la Delincuencia | N/A | N/A | En qué consiste la medida cautelar conocida como "prisión preventiva" y cuándo puede utilizarse. |  | http://mucd.org.mx/Infograf%C3%ADas-c122i0.html
¿En dónde interviene cada juez? | Infografía JPG | México Unido contra la Delincuencia | N/A | N/A | Explicar las funciones y competencias de los tres tipos de jueces que operan en el sistema penal acusatorio |  | http://mucd.org.mx/Infograf%C3%ADas-c122i0.html
Justicia Alternativa en Materia Penal | Infografía JPG | México Unido contra la Delincuencia | N/A | N/A | Explicar los principios de los mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC) |  | http://mucd.org.mx/Infograf%C3%ADas-c122i0.html
Ministerio Público. Es la autoridad encargada de investigar los delitos | Infografía JPG | México Unido contra la Delincuencia | N/A | N/A | Funciones y responsabilidades del ministerio público. |  | http://mucd.org.mx/Infograf%C3%ADas-c122i0.html
Conoce a quienes intervienen en la investigación de un hecho delictivo | Infografía JPG | México Unido contra la Delincuencia | N/A | N/A | Funciones del Ministerio Público, Policía y Peritos en el sistema penal acusatorio |  | http://mucd.org.mx/Infograf%C3%ADas-c122i0.html
Guía para audiencias en salas de juicio oral | Infografía JPG | México Unido contra la Delincuencia | N/A | N/A | Explicar los objetivos de las distintas audiencias orales en el sistema penal acusatorio y los actores que deben participar en ellas. |  | http://mucd.org.mx/Infograf%C3%ADas-c122i0.html
Es nuestra responsabilidad como ciudadano hacer que las cosas cambien. | Infografía JPG | México Unido contra la Delincuencia | N/A | N/A | Explicar los aspectos en los que el ciudadano debe poner atención al poner una denuncia |  | http://mucd.org.mx/Infograf%C3%ADas-c122i0.html
Carta de Derechos. Testigos | Infografía JPG | México Unido contra la Delincuencia | N/A | N/A | Cuáles son los derechos de los testigos de delitos según la Ley Mexicana. |  | http://mucd.org.mx/Infograf%C3%ADas-c122i0.html
Carta de Derechos. Imputados. | Infografía JPG | México Unido contra la Delincuencia | N/A | N/A | Cuáles son los derechos de los imputados de delitos según la Ley Mexicana. |  | http://mucd.org.mx/Infograf%C3%ADas-c122i0.html
Carta de Derechos. Víctimas y denunciantes. | Infografía JPG | México Unido contra la Delincuencia | N/A | N/A | Cuáles son los derechos de las víctimas y denunciantes de delitos según la Ley Mexicana. |  | http://mucd.org.mx/Infograf%C3%ADas-c122i0.html
¿Cuáles son los requisitos para que un juez autorice una orden de aprehensión? | Infografía JPG | México Unido contra la Delincuencia | N/A | N/A | Qué condiciones deben existir para que un juez pueda autorizar una orden de aprehensión de una persona imputada de delito. |  | http://mucd.org.mx/Infograf%C3%ADas-c122i0.html
¿Cuáles son las ventajas del Nuevo Sistema de Justicia Penal? | Infografía JPG | México Unido contra la Delincuencia | N/A | N/A | Explicar las 10 principales ventajas del sistema penal acusatorio |  | http://mucd.org.mx/Infograf%C3%ADas-c122i0.html
El Nuevo Sistema de Justicia Penal | Infografía JPG | México Unido contra la Delincuencia | N/A | N/A | En qué consiste el NSJP en cinco puntos principales. |  | http://mucd.org.mx/Infograf%C3%ADas-c122i0.html
¿Qué beneficios obtengo al usar medios alternos para la solución de controversias? | Infografía JPG | México Unido contra la Delincuencia | N/A | N/A | 11 beneficios de los medios alternos para solución de controversias para los ciudadanos |  | http://mucd.org.mx/Infograf%C3%ADas-c122i0.html
La reparación del daño que solicita el ministerio público consiste en: | Infografía JPG | México Unido contra la Delincuencia | N/A | N/A | En qué consiste la reparación del daño. |  | http://mucd.org.mx/Infograf%C3%ADas-c122i0.html
¿Qué es el Nuevo Sistema de Justicia Penal? | Video. Youtube | México Unido contra la Delincuencia | N/A | 2014 | Generalidades del NSJP |  | https://www.youtube.com/watch?v=kM4hZfr1TfI
¿Cómo funciona el Nuevo Sistema de Justicia Penal? | Video. Youtube | México Unido contra la Delincuencia | N/A | 2014 | Funcionamiento del NSJP |  | https://www.youtube.com/watch?v=wA9qFrVRnqw
¿Qué artículos de la Constitución reformaron para hacer posible la implementación del NSJP? | Video. Youtube | México Unido contra la Delincuencia | N/A | 2014 | Artículos constitucionales que dan sustento a la reforma penal de 2008 |  | https://www.youtube.com/watch?v=iaf2q82fw5g
¿Cuáles son las ventajas del Nuevo Sistema de Justicia Penal? | Video. Youtube | México Unido contra la Delincuencia | N/A | 2014 | Ventajas del sistema penal acusatorio |  | https://www.youtube.com/watch?v=niJg7gDTki8
¿Necesita México cambiar su sistema de justicia penal? | Video. Youtube | Miguel Carbonel | N/A | 2013 | Razones para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio |  | https://www.youtube.com/watch?v=K_fKeFvjCRc
¿Cómo surge la reforma de los juicios orales? | Video. Youtube | Miguel Carbonel | N/A | 2013 | Historia y justificación de la Reforma Constitucional de 2008 |  | https://www.youtube.com/watch?v=JcyJTlKWI3I
¿El sistema penal Inquisitivo y sus diferencias con el sistema acusatorio? | Video. Youtube | Miguel Carbonel | N/A | 2013 | Diferencias entre un sistema penal inquisitivo y sistema penal acusatorio |  | https://www.youtube.com/watch?v=km94CtMRYDE
Código Nacional de Procedimientos Penales | Video. Youtube | Miguel Carbonel | N/A | 2014 | Comentarios a la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales |  | https://www.youtube.com/watch?v=FRvnPCjGjfk
El Nuevo Sistema de Justicia Penal en México | Video. Youtube | Organización Pariter, AC | 2014 | 2014 | Explicar, en lenguaje sencillo, las características del NSJP y razones para su implementación |  | http://www.pariter.mx/vamonosponiendodeacuerdo/video.html
Nuevo Sistema de Justicia Penal | Infografía html | Organización Pariter, AC | 2014 | 2014 | Explicar, en lenguaje sencillo, las características del NSJP y razones para su implementación |  | http://www.pariter.mx/vamonosponiendodeacuerdo/infografia1.html
Justicia Restaurativa | Infografía html | Organización Pariter, AC | 2014 | 2014 | Explicar, en lenguaje sencillo, las características y beneficios de la justicia restaurativa |  | http://www.pariter.mx/vamonosponiendodeacuerdo/infografia2.html
Ganar Ganar | Video. Youtube | Organización Pariter, AC | 2014 | 2014 | Cineminutos. Vámonos poniendo de acuerdo. |  | https://www.youtube.com/watch?v=u9p0_6V0eOA
Hablando se entiende la gente | Video. Youtube | Organización Pariter, AC | 2014 | 2014 | Cineminutos. Vámonos poniendo de acuerdo. |  | https://www.youtube.com/watch?v=9ouksr8wNik
Las apariencias engañan | Video. Youtube | Organización Pariter, AC | 2014 | 2014 | Cineminutos. Vámonos poniendo de acuerdo. |  | https://www.youtube.com/watch?v=8Nw6rzJmmNQ
Trato hecho, jamás deshecho | Video. Youtube | Organización Pariter, AC | 2014 | 2014 | Cineminutos. Vámonos poniendo de acuerdo. |  | https://www.youtube.com/watch?v=m3XSEc78FLU
Spot TV 2014 - Agente del Ministerio Público | Video. Vimeo | TV Movil Publicidad para SEGOB | 2014 | 2015 | Campaña de SETEC 2014 "La demanda ciudadana ahora es ley" |  | https://vimeo.com/126851384
Spot TV 2014 - Defensor | Video. Vimeo | TV Movil Publicidad para SEGOB | 2014 | 2015 | Campaña de SETEC 2014 "La demanda ciudadana ahora es ley" |  | https://vimeo.com/126851398
Spot TV 2014 - Facilitadores | Video. Vimeo | TV Movil Publicidad para SEGOB | 2014 | 2015 | Campaña de SETEC 2014 "La demanda ciudadana ahora es ley" |  | https://vimeo.com/126851399
Spot TV 2014 - Los procesos serán ágiles, transparentes y menos costosos | Video. Vimeo | TV Movil Publicidad para SEGOB | 2014 | 2015 | Campaña de SETEC 2014 "La demanda ciudadana ahora es ley" |  | https://vimeo.com/126851400
Spot TV 2014 - Perito | Video. Vimeo | TV Movil Publicidad para SEGOB | 2014 | 2015 | Campaña de SETEC 2014 "La demanda ciudadana ahora es ley" |  | https://vimeo.com/126851401
Spot TV 2014 - Policía Federal | Video. Vimeo | TV Movil Publicidad para SEGOB | 2014 | 2015 | Campaña de SETEC 2014 "La demanda ciudadana ahora es ley" |  | https://vimeo.com/126851779
Cápsula 2014 SETEC - Medidas cautelares | Video. Vimeo | TV Movil Publicidad para SEGOB | 2014 | 2015 | Campaña de SETEC 2014 "La demanda ciudadana ahora es ley" |  | https://vimeo.com/126978207
Cápsula 2014 SETEC - Policía | Video. Vimeo | TV Movil Publicidad para SEGOB | 2014 | 2015 | Campaña de SETEC 2014 "La demanda ciudadana ahora es ley" |  | https://vimeo.com/126978206
Cápsula 2014 SETEC - Facilitadores | Video. Vimeo | TV Movil Publicidad para SEGOB | 2014 | 2015 | Campaña de SETEC 2014 "La demanda ciudadana ahora es ley" |  | https://vimeo.com/126978205
Cápsula 2014 SETEC - Juez | Video. Vimeo | TV Movil Publicidad para SEGOB | 2014 | 2015 | Campaña de SETEC 2014 "La demanda ciudadana ahora es ley" |  | https://vimeo.com/126978204
Cápsula 2014 SETEC - Nuevo Sistema de Justicia Penal | Video. Vimeo | TV Movil Publicidad para SEGOB | 2014 | 2015 | Campaña de SETEC 2014 "La demanda ciudadana ahora es ley" |  | https://vimeo.com/126978203
Cápsula 2014 SETEC - Justicia Alternativa | Video. Vimeo | TV Movil Publicidad para SEGOB | 2014 | 2015 | Campaña de SETEC 2014 "La demanda ciudadana ahora es ley" |  | https://vimeo.com/127512064
Cápsula 2014 SETEC - Justicia pronta | Video. Vimeo | TV Movil Publicidad para SEGOB | 2014 | 2015 | Campaña de SETEC 2014 "La demanda ciudadana ahora es ley" |  | https://vimeo.com/127512062
Cápsula 2014 SETEC - Investigación científica | Video. Vimeo | TV Movil Publicidad para SEGOB | 2014 | 2015 | Campaña de SETEC 2014 "La demanda ciudadana ahora es ley" |  | https://vimeo.com/127512060
Cápsula 2014 SETEC - General Nuevo Sistema de Justicia Penal | Video. Vimeo | TV Movil Publicidad para SEGOB | 2014 | 2015 | Campaña de SETEC 2014 "La demanda ciudadana ahora es ley" |  | https://vimeo.com/127512059
Cápsula 2014 SETEC - Juicios Transparentes | Video. Vimeo | TV Movil Publicidad para SEGOB | 2014 | 2015 | Campaña de SETEC 2014 "La demanda ciudadana ahora es ley" |  | https://vimeo.com/127512057
Documental 2014 SETEC - Una breve historia del Nuevo Sistema de Justicia Penal | Video. Vimeo | TV Movil Publicidad para SEGOB | 2014 | 2015 | Campaña de SETEC 2014 "La demanda ciudadana ahora es ley" |  | https://vimeo.com/128166240
Documental 2014 SETEC - Una breve historia del Nuevo Sistema de Justicia Penal | Video. Vimeo | TV Movil Publicidad para SEGOB | 2014 | 2015 | Campaña de SETEC 2014 "La demanda ciudadana ahora es ley" |  | https://vimeo.com/128166239

## Contenido adicional para revisi (hidden)
Tópico | Tipo | Autor | Fecha de Creación | Fecha de Publicación | ¿Por qué se publicó? | Contenido Social Relacionado (Link) | ¿Dónde está? (Link) | Observaciones
El proceso penal acusatorio y sus actores | Infografía JPG | CIDAC | 16 febrero 2015 | 16 febrero 2015 | Explicar el proceso penal acusatorio y los actores que intervienen en éste |  | http://proyectojusticia.org/wp-content/uploads/2015/02/MacroprocesoCNPPPoster.jpg
El proceso penal acusatorio y sus actores | Infografía PDF | CIDAC | 16 febrero 2015 | 16 febrero 2015 | Explicar el proceso penal acusatorio y los actores que intervienen en éste |  | http://proyectojusticia.org/wp-content/uploads/2015/02/MacroprocesoCNPPPoster.pdf
¿Quiénes son los actores del Proceso Penal Acusatorio? | Infografía PDF | CIDAC | 16 febrero 2015 | 16 febrero 2015 | Explicar el proceso penal acusatorio y los actores que intervienen en éste |  | http://proyectojusticia.org/wp-content/uploads/2015/02/ACTORESproceso.pdf
¿Quiénes son los actores del Proceso Penal Acusatorio? | Infografía JPG | CIDAC | 16 febrero 2015 | 16 febrero 2015 | Explicar el proceso penal acusatorio y los actores que intervienen en éste |  | http://proyectojusticia.org/wp-content/uploads/2014/10/ACTORESproceso.jpg
¿Quiénes son los actores del Proceso Penal Acusatorio? - Víctima u Ofendido | Infografía PDF | CIDAC | 16 febrero 2015 | 16 febrero 2015 | Explicar el proceso penal acusatorio y los actores que intervienen en éste |  | http://proyectojusticia.org/wp-content/uploads/2015/02/Postal_actores-01.jpg
¿Quiénes son los actores del Proceso Penal Acusatorio? - Imputado | Infografía PDF | CIDAC | 16 febrero 2015 | 16 febrero 2015 | Explicar el proceso penal acusatorio y los actores que intervienen en éste |  | http://proyectojusticia.org/wp-content/uploads/2015/02/postal_actores-02.jpg
¿Quiénes son los actores del Proceso Penal Acusatorio? - Jueces | Infografía PDF | CIDAC | 16 febrero 2015 | 16 febrero 2015 | Explicar el proceso penal acusatorio y los actores que intervienen en éste |  | http://proyectojusticia.org/wp-content/uploads/2015/02/Postal_actores-07.jpg
¿Quiénes son los actores del Proceso Penal Acusatorio? - Abogado defensor | Infografía PDF | CIDAC | 16 febrero 2015 | 16 febrero 2015 | Explicar el proceso penal acusatorio y los actores que intervienen en éste |  | http://proyectojusticia.org/wp-content/uploads/2015/02/Postal_actores-06.jpg
¿Quiénes son los actores del Proceso Penal Acusatorio? - Ministerio Público | Infografía PDF | CIDAC | 16 febrero 2015 | 16 febrero 2015 | Explicar el proceso penal acusatorio y los actores que intervienen en éste |  | http://proyectojusticia.org/wp-content/uploads/2015/02/Postal_actores-05.jpg
¿Quiénes son los actores del Proceso Penal Acusatorio? - Asesor victimológico | Infografía PDF | CIDAC | 16 febrero 2015 | 16 febrero 2015 | Explicar el proceso penal acusatorio y los actores que intervienen en éste |  | http://proyectojusticia.org/wp-content/uploads/2015/02/Postal_actores-04.jpg
¿Quiénes son los actores del Proceso Penal Acusatorio? - Policía | Infografía PDF | CIDAC | 16 febrero 2015 | 16 febrero 2015 | Explicar el proceso penal acusatorio y los actores que intervienen en éste |  | http://proyectojusticia.org/wp-content/uploads/2015/02/Postal_actores-03.jpg
Preguntas frecuentes: ¿Qué son los acuerdos reparatorios en materia penal? | Artículo. | Proyecto Justicia |  | 18 de noviembre 2015 | Explicar en qué consisten los acuerdos reparatorios en el NSJP |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/15P71BA9Pqlz0vvyVcExFLyUB06rhKuncvSUmd7i-83Y/edit?ts=56743e45#gid=1351994745
Preguntas frecuentes: ¿Cuál es la diferencia entre sentencia y auto? | Artículo. | Proyecto Justicia |  | 16 de octubre 2015 | Explicar la diferencia entre sentencia y auto |  | http://proyectojusticia.org/preguntas-frecuentes-cual-es-la-diferencia-entre-sentencia-y-auto/
Preguntas frecuentes: ¿Cuáles son las audiencias en el Sistema Penal Acusatorio? | Art´ciulo | Santiago Martínez |  | 9 de septiembre de 2015 | Explicar los diferentes tipos de audiencias en el proceso penal acusatorio
Preguntas frecuentes: ¿Qué es cadena de custodia? | Artículo | Proyecto Justicia |  | 29 de abril de 2015 | Qué es cadena de custodia, quién es el responsable, y qué pasa cuando una evidencia ha sido alterada. |  | http://proyectojusticia.org/que-es-cadena-de-custodia/
Preguntas frecuentes: ¿En qué consiste el criterio de oportunidad? | Artículo | Santiago Martínez |  | 16 de abril de 2015 | Explicar los casos en que el MP puede no concluir la investigación penal, según el criterio de oportunidad en el NSJP |  | http://proyectojusticia.org/en-que-consiste-el-criterio-de-oportunidad/
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias | Infografía JPG | México Unido contra la Delincuencia | N/A | N/A | Explicar los distintos mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC) en el sistema penal acusatorio |  | http://mucd.org.mx/Infograf%C3%ADas-c122i0.html
¿Sabes cuáles son las medidas cautelares? | Infografía JPG | México Unido contra la Delincuencia | N/A | N/A | Explicar los distintos tipos de medidas cautelares que existen en el sistema penal acusatorio |  | http://mucd.org.mx/Infograf%C3%ADas-c122i0.html
Prueba testimonial | Infografía JPG | México Unido contra la Delincuencia | N/A | N/A | Quiénes pueden (o deben) declarar cuando son testigos de un delito |  | http://mucd.org.mx/Infograf%C3%ADas-c122i0.html
Acción penal por particulares | Infografía JPG | México Unido contra la Delincuencia | N/A | N/A | Cuándo una víctima puede iniciar por su cuenta un procedimiento penal |  | http://mucd.org.mx/Infograf%C3%ADas-c122i0.html
Primera etapa del proceso en el nuevo sistema de justicia penal | Infografía JPG | México Unido contra la Delincuencia | N/A | N/A | Explicar cómo se lleva a cabo la etapa de investigación del proceso penal acusatorio. |  | http://mucd.org.mx/Infograf%C3%ADas-c122i0.html
Segunda etapa del proceso en el nuevo sistema de justicia penal | Infografía JPG | México Unido contra la Delincuencia | N/A | N/A | Explicar cómo se lleva a cabo la segunda etapa del proceso penal acusatorio. |  | http://mucd.org.mx/Infograf%C3%ADas-c122i0.html
Tercera etapa del proceso en el nuevo sistema de justicia penal | Infografía JPG | México Unido contra la Delincuencia | N/A | N/A | Explicar ´como se lleva a cabo la etapa de juicio en el proceso penal acusatorio |  | http://mucd.org.mx/Infograf%C3%ADas-c122i0.html
¿Qué es la cadena de custodia? | Infografía JPG | México Unido contra la Delincuencia | N/A | N/A | En qué consiste el procedimiento de cadena de custodia, cuál es su objetivo y quiénes son los actores responsables. |  | http://mucd.org.mx/Infograf%C3%ADas-c122i0.html
¿Qué son los medios alternos en solución de controversias? | Infografía JPG | México Unido contra la Delincuencia | N/A | N/A | Qué son los medios alternativos en solución de contoversias y cuáles son sus pasos. |  | http://mucd.org.mx/Infograf%C3%ADas-c122i0.html
¿Cómo funcionan los medios alternos para la solución de conflictos? | Video. Youtube | México Unido contra la Delincuencia | N/A | 2014 | Ventajas de los medios alternos de solución de conflictos |  | https://www.youtube.com/watch?v=hXyNAtVitc0

## Influencers Y RRPP (hidden)
Nombre | Apellido | Twitter User | Facebook Page | Sitio Web | Fortaleza | Puesto
CIDAC |  | @proyectojusticia |  | www.proyectojusticia.org